## DISEÑO METODOLÓGICO
DISEÑO METODOLÓGICO
ESTUDIANTE | PROYECTO | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS
|  |  | OBJETIVO ESPECÍFICO 1 | OBJETIVO ESPECÍFICO 2 | OBJETIVO ESPECÍFICO 3 | OBJETIVO ESPECÍFICO 4
Shamuel Woodcock Salomón | Sobre lo que no digo Diseño de un ecosistema editorial phygital que utiliza la Realidad Aumentada como vehículo de decodificación | Diseñar una experiencia editorial phygital con Realidad Aumentada que fomente la introspección frente al burnout en jóvenes universitarios de 18 a 25 años en San Juan de Pasto. | Identificar patrones de detonantes, dinámicas y consecuencias emocionales de la hiperexigencia autoimpuesta y el perfeccionismo obsesivo. | Explorar las vivencias silenciadas de jóvenes universitarios relacionadas con el burnout, para extraer conceptos narrativos y metafóricos. | Diseñar un prototipo editorial phygital que articule un libro impreso con Realidad Aumentada, para despertar resonancia emocional frente al burnout. | Validar la experiencia del público objetivo con el prototipo, para determinar su incidencia en la introspección, resonancia emocional y reflexión crítica frente al burnout.
|  |  | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES
|  |  | Diseñar la guía de preguntas y el protocolo de los grupos focales. | Diseñar el material y el protocolo de los talleres de co-creación. | Diseñar el sistema visual, tipográfico e ilustrativo del libro. | Diseñar el cuestionario y el protocolo de las sesiones de validación.
|  |  | Realizar los grupos focales con jóvenes universitarios. | Realizar los talleres de co-creación con jóvenes universitarios. | Producir las ilustraciones y la maquetación del libro impreso. | Realizar las sesiones de validación y las entrevistas con el público objetivo.
|  |  | Analizar los resultados de las sesiones e identificar patrones emergentes. | Analizar los hallazgos y cruzarlos con el informe diagnóstico previo. | Desarrollar la capa de Realidad Aumentada: animaciones y paisaje sonoro. | Analizar los resultados de la validación.
|  |  | Consolidar un informe diagnóstico con los hallazgos. | Elaborar el sistema narrativo y metafórico: universo simbólico, personajes y arco emocional. | Ensamblar el prototipo editorial phygital articulando lo impreso con lo digital. | Formular conclusiones y recomendaciones para futuras iteraciones.
|  |  | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS | INSTRUMENTOS
|  |  | Grupos focales | Taller de co-creación | Moodboard | Cuestionario tipo Likert
|  |  | Diario de campo del investigador | Diario de campo del investigador | Bocetación | Entrevista semiestructurada
|  |  | Observación participante con registro audiovisual | Observación participante con registro audiovisual | Storyboard | Observación no participante con registro audiovisual
|  |  |  | Matriz de triangulación de hallazgos | Prototipado | Matriz de triangulación de resultados
|  |  | PRODUCTOS | PRODUCTOS | PRODUCTOS | PRODUCTOS
|  |  | Informe diagnóstico: hallazgos organizados en detonantes, dinámicas y consecuencias emocionales | Piezas de co-creación: expresiones visuales y literarias de los participantes sobre su vivencia con el burnout | Art book del proyecto: compendio del desarrollo visual, conceptual y técnico | Informe de resultados: análisis de datos cuantitativos y cualitativos
|  |  | Ensayo interpretativo: dinámicas no verbalizadas; silencios, tensiones y expresiones emocionales observadas | Ensayo interpretativo: qué revelan las decisiones creativas de los participantes sobre su relación con el burnout | Pieza editorial impresa: libro ilustrado con la narrativa metafórica | Síntesis interpretativa de las entrevistas post-experiencia
|  |  | Cápsulas testimoniales temáticas: voces del burnout editadas y organizadas por categoría diagnóstica | Crónica audiovisual del proceso de co-creación emocional | Sistema de animaciones y paisaje sonoro de la capa de Realidad Aumentada | Pieza audiovisual documental de la validación
|  |  |  | Guion narrativo y metafórico: universo simbólico, personajes y arco emocional. | Prototipo phygital: aplicación móvil de Realidad Aumentada articulada con la pieza impresa | Informe final de validación: conclusiones sobre introspección, resonancia emocional y reflexión crítica, y recomendaciones para futuras iteraciones

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
OBJETIVO ESPECÍFICO |  | ACTIVIDAD | SEMANA - 2026
|  |  | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23
|  |  | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29
| Identificar patrones de detonantes, dinámicas y consecuencias emocionales de la hiperexigencia autoimpuesta y el perfeccionismo obsesivo. | Diseñar la guía de preguntas y el protocolo de los grupos focales. | bar: 2026-04-05
Realizar los grupos focales con jóvenes universitarios. | bar: 2026-04-12 to 2026-04-26
Analizar los resultados de las sesiones e identificar patrones emergentes. | bar: 2026-05-03 to 2026-05-10
Consolidar un informe diagnóstico con los hallazgos. | bar: 2026-05-17 to 2026-05-24
| Explorar las vivencias silenciadas de jóvenes universitarios relacionadas con el burnout, para extraer conceptos narrativos y metafóricos. | Diseñar el material y el protocolo de los talleres de co-creación. | bar: 2026-05-31 to 2026-06-07
Realizar los talleres de co-creación con jóvenes universitarios. | bar: 2026-06-14 to 2026-06-28
Analizar los hallazgos y cruzarlos con el informe diagnóstico previo. | bar: 2026-06-28 to 2026-07-05
Elaborar el sistema narrativo y metafórico: universo simbólico, personajes y arco emocional. | bar: 2026-07-12 to 2026-07-26
| Diseñar un prototipo editorial phygital que articule un libro impreso con Realidad Aumentada, para despertar resonancia emocional frente al burnout. | Diseñar el sistema visual, tipográfico e ilustrativo del libro. | bar: 2026-08-02 to 2026-08-16
Producir las ilustraciones y la maquetación del libro impreso. | bar: 2026-08-23 to 2026-09-06
Desarrollar la capa de Realidad Aumentada: animaciones y paisaje sonoro. | bar: 2026-09-06 to 2026-10-04
Ensamblar el prototipo editorial phygital articulando lo impreso con lo digital. | bar: 2026-10-04 to 2026-10-18
| Validar la experiencia del público objetivo con el prototipo, para determinar su incidencia en la introspección, resonancia emocional y reflexión crítica frente al burnout. | Diseñar el cuestionario y el protocolo de las sesiones de validación. | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
Realizar las sesiones de validación y las entrevistas con el público objetivo. | bar: 2026-11-08
Analizar los resultados de la validación. | bar: 2026-11-08 to 2026-11-15
Formular conclusiones y recomendaciones para futuras iteraciones. | bar: 2026-11-22 to 2026-11-29